## Feuil1
N°	Thème	Tâches projet	Responsable	Oui/non ( tache effectuée )	Livrables projet	Temps estimé ( charge projet)	% avancement	Date de réalisation prévisionnelle
1	Données	Ai-je repéré une ou des bases de données pertinente ?	journaliste
2	Gestion des droits d'auteur	La donnée est libre de droit ? Ai-je l'autorisation de l'utiliser, la modifier, la diffuser ?	journaliste
3	Article	Ai-je défini mon sujet ?	journaliste
4	Gestion de projet	Ai-je constitué mon équipe de réalisation ?	collaboratif
5	Article	Ai-je problématisé mon sujet (angle d'approche) ? = Ai-je défini mes critères , mes filtres d'analyse ?	collaboratif		pitch			06/02/2012
6	Données	Ai-je déterminé les données nécessaires au traitement du sujet ?	journaliste
7	Données	Les données nécessaires sont-elles bien identifiées ?	collaboratif
8	Article	Ai-je validé ma problématique au travers d'une préenquête ?	journaliste		préenquête			16/02/2012
9	Article	Ai-je déjà une idée de la visualisation ?	collaboratif					16/02/2012
10	Gestion de projet	Ai-je réalisé un planning de mon projet ?	collaboratif		planning prévisionnel
11	Gestion de projet	Ai-je pris les rendez-vous pour les réunions collaboratives ?	journaliste
12	Article	Ai-je partagé ma vision du sujet avec l'équipe ? Mon projet doit-il évoluer ?	collaboratif
13	Graphisme	Mon idée de représentation graphique est- elle définie (forme) ?	collaboratif
14	Graphisme	Mon thème graphique est-il défini ?	graphiste		Thème graphique
15	Graphisme	Ma charte graphique est-elle définie ?	graphiste
16	Graphisme	Ai-je fait valider ma charte graphique ? Mon projet doit-il évoluer ?	collaboratif		charte graphique
17	Analyse de données	La donnée est- elle complète ? Faut-il d'autres sources de données ?	collaboratif
18	Analyse de données	Ai-je validé mes hypothèses de traitement des données ?	journaliste
19	Analyse de données	Ai-je analysé mes données sur un plan statistique (qualité et pertinence des données )?	journaliste
20	Analyse de données	Ma statistique sera t-elle représentative ?	journaliste
21	Analyse de données	Ai-je constitué ma base de données exploitable par le développeur ( format des données) ?	journaliste
22	Analyse de données	Ai-je trié et nettoyé mes données ( contenu des données )?	journaliste
23	Analyse de données	Puis-je donner dès maintenant ma base de donnée ou Excel ?	journaliste		base de données			09/03/2012
24	Gestion des droits d'auteur	Ai-je noté les références des sources de données ( url et auteur, date de mise à jour, licence) ?	journaliste		notice
25	Développement Informatique	Ai-je validé le format de ma base de données que j'ai reçue? Est-elle exploitable ?	développeur
26	Développement Informatique	Analyse du besoin : Ai-je partagé ma vision du résultat attendu avec l'équipe ? Mon projet doit-il évoluer ?	collaboratif
27	Développement Informatique	Ai-je défini l'interactivité du projet et les actions utilisateurs possibles ?	collaboratif
28	Développement Informatique	Ai-je vérifié la compatibilité de la granularité des données avec les actions utilisateurs	développeur
29	article	suis-je en mesure de rédiger les premiers éléments éditoriaux de la visualisation ?	journaliste
30	Développement Informatique	Ai-je identifié les technologies nécessaires à la réalisation ?	développeur
31	Développement Informatique	Ai-je besoin de faire une recherche de la technologie adaptée ? Ai-je besoin de me former ?	développeur
32	Développement Informatique	Ai-je architecturé mon programme ?	développeur					09/03/2012
33	Gestion de projet	Ai-je bien évalué ma charge projet et rentre-t-elle dans le planning ?	collaboratif		planning définitif
34	Développement Informatique	Ai-je commencé mes développements ?	développeur		maquette de programme
35	Développement Informatique	Ai-je fait des tests ?	développeur
36	Développement Informatique	Ai-je fait partager mon programme avec l'équipe ( recette)	développeur
37	Graphisme	Ai-je réalisé mon premier draft ?	graphiste		maquette de datavisu			09/03/2012
38	Graphisme	Ai-je partagé mon draft avec l'équipe ?	collaboratif
39	Graphisme	Puis-je donner dès maintenant ma maquette/draft au développeur pour intégration?	graphiste		planches graphiques
40	Article	Ai-je rédigé les éléments éditoriaux de ma visualisation( titre, rubriques, boutons, bio, résumés )	journaliste		éléments éditoriaux
41	Graphisme	Ai-je découpé mes images ( icones, sous parties, charte) pour intégration ?	graphiste		éléments graphiques au format
42	Développement informatique	Ai-je réalisé mes développements ?	développeur		programme définitif
43	Développement informatique	Ai-je fait des tests ?	développeur
44	Développement informatique	Ai-je fait partager mon programme avec l'équipe ( recette)	développeur
45	bouclage	le graphisme illustre t i l parfaitement le propos ?	collaboratif
46	bouclage	le propos est il complètement en adéquation avec la représentation ?	collaboratif
47	bouclage	Ai-je validé mon projet finalisé ?	collaboratif		BAT ( ou PV de recette)			04/04/2012
48	Publication	Ai-je publié mon projet sur le site prévu ?	collaboratif		publication			06/04/2012
49	Publication	Ai-je libéré mes bases de données ( démarche open data) ?	collaboratif					06/04/2012
50	bilan projet	Ai-je analysé les difficultés rencontrées et les points forts du projet afin d'améliorer pour le prochain sujet ?	collaboratif